ДОГОВОР №____

| «__» _____________ 20__ г. | г. Могилев |
| --- | --- |

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора М.Е. Лустенкова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                           Федосенко Алексей Сергеевич                                              , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием Заказчика (приложение 1 к настоящему договору) исследования и работу в рамках выполнения инновационного проекта «Разработка основных аспектов технологии и получение механически легированных порошков на основе железа, для нанесения покрытий и изготовления изделий послойным синтезом».

1.2. Требования, предъявляемые Заказчиком к выполняемой Исполнителем работе по предмету настоящего договора, приводятся в техническом задании.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Начальный срок выполнения работы по предмету договора – «05» апреля 2021 г., конечный срок выполнения работы – «15» декабря 2021 г.

Сроки начала и завершения отдельных этапов работы определены в календарном плане работы (приложение 2 к настоящему договору).

2.2. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

2.3. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы по предмету настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с учетом требований законодательства, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.4. Предусмотренная п. 1.1. Договора работа выполняется по месту нахождения Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

3.1. Общая стоимость работы по настоящему договору согласно протоколу соглашения о договорной цене (приложение 3 к настоящему договору) составляет 2413,62 руб. (две тысячи четыреста тринадцать белорусских рублей, 62 копейки).

Работа оплачивается за счет средств программы развития университета на 2020-2022 годы

(приказ №135 от 24.03.2021г.)

3.2. Цена работы является окончательной, согласно протоколу соглашения о договорной цене.

3.3. Оплата работы, составляющей предмет настоящего договора, производится на основании подписанных актов приемки-сдачи полученных результатов выполненной работы (этапа).

3.4. Основанием для оплаты работы в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего договора, является подписанный сторонами акт приемки-сдачи полученных результатов выполненной работы (этапа) в соответствии с календарным планом.

3.5. Оплата производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приемки-сдачи полученных результатов выполненной работы (этапа).

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. выполнить работу в соответствии с требованиями технического задания и передать Заказчику полученные результаты в предусмотренные настоящим договором сроки;

4.1.2. согласовать с Заказчиком необходимость использования в работе по договору охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование;

4.1.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки вследствие отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

4.1.4. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

4.1.5. передать Заказчику полученные по договору результаты с соблюдением имущественных прав третьих лиц.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. в случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в настоящем договоре;

4.2.2. принять результаты надлежащим образом выполненной Исполнителем работы по предмету настоящего договора и оплатить ее.

4.3. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работы, может повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика от выполнения обязательства по оплате затрат Исполнителя, понесенных до обнаружения возникшей не по вине Исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения работы по настоящему договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ.

5.1 Заказчик обязан:

5.1.1 предоставлять места для выполнения Исполнителем работ по договору, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

5.1.2 требовать документы, подтверждающие прохождения Исполнителем подготовки (обучения), медицинского осмотра (если это необходимо для выполнения данного вида работ), проводить вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте с обучением безопасным методам и приемам работ и проверку знаний по вопросам охраны труда;

5.1.3 не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Исполнителя в случае появления его в местах, предоставленных Заказчиком, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ;

5.1.4 обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, оказания услуг, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

5.1.5 расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

5.2 Исполнитель обязан:

5.2.1 во время нахождения на территории Заказчика соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, локальные НПА, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, оказания услуг, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях университета;

5.2.2 использовать при необходимости средства индивидуальной защиты;

5.2.3 проходить в установленном порядке инструктаж (обучение), проверку знаний по вопросам безопасных приемов и методов выполнения работ и создания объектов интеллектуальной собственности.

5.2.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ, оказания услуг.

5.2.5 Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с условиями договора. Все отступления от условий договора должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме. В противном случае все отступления устраняются за счет Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за качество выполненной работы, оказанной услуги и сроки ее исполнения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

6.1. Исполнитель по окончании промежуточных и конечного сроков, предусмотренных настоящим договором, в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику оформленные в установленном порядке полученные результаты выполненной работы в соответствии с их перечнем и требованиями, предусмотренными в техническом задании и календарном плане.

6.2. По завершении работы (этапа работы) Исполнитель направляет Заказчику:

- акт приемки-сдачи работы (этапа);

- отчетные документы, комплекты научной, технической и иной документации, предусмотренные настоящим договором;

- образцы материалов, техники, программное обеспечение, если это предусмотрено календарным планом работ.

6.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта приемки-сдачи работы, отчетных документов, образцов материалов, техники, программного обеспечения, указанных в пункте 6.2. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи работы либо мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.4. Если в процессе выполнения работы обнаруживается невозможность получить ожидаемые результаты или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан незамедлительно приостановить ее и поставить об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в двухнедельный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы и об изменении сроков ее выполнения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за виновное нарушение договорных обязательств, кроме случаев, предусматривающих в настоящем договоре иные основания ответственности.

7.2. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все меры для надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей обязательства.

7.3. За виновное неисполнение обязательств, связанных с предметом настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки в пределах реального ущерба, но не свыше цены работы.

7.4. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных настоящим договором промежуточных и конечного сроков Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,15 % от цены работы за каждый день просрочки, если иные условия и размеры не определены законодательством.

7.5. В случае нарушения Заказчиком своего обязательства по оплате, принятой в установленном настоящим договором порядке работы, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,15 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, если иные условия и размеры не определены законодательством.

Если убытки, причиненные нарушением обязательства по оплате работы, превысят сумму неустойки, Исполнитель вправе требовать в установленном законодательством порядке от Заказчика их возмещения в части, превышающей сумму неустойки.

7.6. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам полученных результатов работы, принадлежащих по настоящему договору другой стороне или обеим сторонам, возмещает другой стороне причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность в отношении предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов.

8.2. Обязанности сторон по сохранению конфиденциальности в отношении полученных результатов и предшествующей информации сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3-х лет.

8.3. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего договора, сторона, допустившая их разглашение, обязуется возместить другой стороне понесенные в связи с этим убытки.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

9.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Окончание срока действия настоящего договора или досрочное его расторжение влечет прекращение обязательств по договору, кроме ответственности за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности сведений, касающихся настоящего договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение и досрочное расторжение настоящего договора возможно:

- по взаимному соглашению сторон;

- по требованию одной стороны при существенном нарушении договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Существенным признается нарушение настоящего договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

10.2. Изменение или досрочное расторжение настоящего договора оформляется соглашением сторон в той же форме, что и настоящий договор.

10.3. Если основанием для изменения или досрочного расторжения настоящего договора послужило существенное нарушение настоящего договора одной из сторон, другая виновная сторона возмещает убытки, причиненные изменением или расторжением настоящего договора, в пределах, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

11.2. Разногласия сторон в отношении качества, глубины научного исследования или разработки, обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего договора, разрешаются путем привлечения независимых экспертов. Стоимость экспертизы возмещает неправая сторона, а при неправоте обеих сторон они несут затраты поровну.

11.3. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном законодательством.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами, наступившими после заключения Договора и в его рамках, и которые стороны не могли ни предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами для целей настоящего Договора стороны подразумевают: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы и др.), аварии и катастрофы, эпидемии, войны и военные действия, гражданские беспорядки, забастовки, террористические акты, действия (решения) государственных и местных органов власти, направленные на ограничение поставок, свободного перемещения товаров и/или рабочей силы, закрытие границ, т.п.

12.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на приблизительное время наличия форс-мажорных обстоятельств.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Совместные права сторон на результаты работы по настоящему договору не могут быть переуступлены третьим лицам без письменного на то разрешения другой стороны.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

13.3. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим договором, применяются нормы гражданского законодательства.

13.4. Указанные в настоящем договоре приложения составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

13.5. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет» 212000, г. Могилев, пр-т Мира, д.43 р/сBY61AKBB36329019100407000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2Х, УНП 700008843 тел: 23 00 07, 71 28 21 |  | Исполнитель: Гражданин Федосенко Алексей Сергеевич Домашний адрес: 212030 г. Могилев, ул. Симонова, д.2, кв. 1 Паспортные данные: КВ 1561848 Выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 10.08.2007 г. Страховое свидетельство: 3230180М056РВ7 Наименование и адрес Управления социальной защиты, выплачивающего пенсию (для лиц пенсионного возраста) ________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

Приложения к настоящему договору:

- приложение 1Техническое задание;

- приложение 2 Календарный план работы;

- приложение 3 Протокол соглашения о договорной цене на выполнение работы

Заказчик:						Исполнитель:

Ректор

______________________ М.Е. Лустенков		_____________________ А.С. Федосенко

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проректор по научной работе |  | В.М.Пашкевич |
| Главный бухгалтер |  | Л.В.Тарасенко |
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гроскрейц |
| Ведущий инженер по ОТ |  | Н.Н.Давыденко |
| Начальник отдела кадров |  | Т.И.Голуб |
| Начальник ОПР ЦМК |  | С.А.Сухоцкий |
| Ведущий специалист ГСМИП |  | Л.А.Климова |

Приложение 1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДОГОВОРУ № ________

от «___» _______________ 2021 г.

| № этапа | Срок выполнения | Наименование этапа работы | Основные требования к результатам работ, которые должны быть достигнуты | Перечень документов, предъявляемых по окончании работ (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 05.04.-30.04.2021 | Проведение маркетинговых исследований рынка, ведение переговоров с поставщиками, а также курирование процедуры закупки материалов и комплектующих. Отключение коммуникаций от лабораторного механореактора; выявление деталей, требующих замены. | Приобретенные комплектующие и материалы. Выявленные детали, требующие замены. | Аннотированный отчет «Выбор поставщиков, закупка материалов и комплектующих, выявление деталей, требующих замены» |
| 2 | 01.05.-31.05.2021 | Оформление документов, связанных с закупкой материалов и комплектующих. Изготовление опытных образцов порошковых материалов в лабораторном механореакторе, полученных при различных условиях (продолжительности обработки, состава композиций, температуры камеры). | Приобретенные комплектующие и материалы. Опытные образцы порошковых материалов, полученных при различных условиях. | Аннотированный отчет «Закупка материалов и комплектующих, образцы порошковых материалов, полученных при различных условиях» |
| 3 | 01.06.-30.06.2021 | Изучение структуры полученных порошков. Изучение структуры металла образцов, полученных наплавкой синтезированных порошков. | Зависимости влияния условий механосинтеза на структуру частиц порошка. Установленная связь между условиями получения порошков и микроструктурой наплавленного слоя. | Аннотированный отчет «Изучение структуры синтезированных порошков и наплавленных слоев, полученных из них» |
| 4 | 01.07.-31.07.2021 | Изучение влияния термообработки порошков на их текучесть и твердость; определение номинальных режимов термообработки. Разборка механореактора производительностью до 15 кг; сварка механореактора. | Зависимости влияния термообработки порошков на их текучесть и твердость; номинальные режимы термообработки. Восстановленный механореактор производительностью до 15 кг. | Аннотированный отчет «Влияние термообработки порошков на их текучесть и твердость; Разборка и сварка механореактора производительностью до 15 кг» |
| 5 | 01.08.-31.08.2021 | Проведение экспериментов по улучшению текучести порошков, полученных в лабораторном механореакторе. Подключение коммуникаций к механореактору с производительностью до 15 кг. | Порошки с улучшенной текучестью. Подключенный к коммуникациям механореактор с производительностью до 15 кг. | Аннотированный отчет «Улучшение текучести порошков, полученных в лабораторном механореакторе, подключение механореактора с производительностью до 15 кг» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 01.09.-30.09.2021 | Анализ гранулометрического состава и формы частиц порошков, получаемых в механореакторе с производительностью до 15 кг. Сборка рамы и подшипниковых узлов нового лабораторного механореактора. | Характеристики порошков, получаемых в механореакторе с производительностью до 15 кг. Собранная рама и подшипниковые узлы механореактора. | Аннотированный отчет «Характеристики порошков и собранные элементы лабораторного механореактора » |
| 7 | 01.10.-31.10.2021 | Изучение структуры металла, полученного наплавкой порошков, изготовленных в механореакторе с производительностью до 15 кг. Сварка нового механореактора с производительностью до 15 кг. | Результаты сравнительного анализа микроструктуры наплавленных слоев из порошков, полученных в лабораторном механореакторе и механореакторе с производительностью до 15 кг. Сваренный новый механореактор с производительностью до 15 кг. | Аннотированный отчет «Структура металла, полученного наплавкой порошков, изготовленных в механореакторе с производительностью до 15 кг и сварка нового механореактора с производительностью до 15 кг» |
| 8 | 01.11.-30.11.2021 | Подключение коммуникаций к механореактору с производительностью до 15 кг. Изготовление пробной партии порошка в механореакторе с производительностью до 15 кг. | Подключенные к механореактору с производительностью до 15 кг коммуникации. Партия порошка, полученная в механореакторе с производительностью до 15 кг. | Аннотированный отчет «Подключение коммуникаций к механореактору с производительностью до 15 кг и изготовление пробной партии порошка» |
| 9 | 01.12.-15.12.2021 | Термическая обработка опытной партии порошка и проведение операций по улучшению его текучести. Оформление общего отчета о проделанной работе. | Опытная партия изготовленного порошка Отчет о проделанной работе | Отчет о проделанной работе |

| Заказчик Ректор _______________ М.Е. Лустенков | Исполнитель _______________ А.С. Федосенко |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН работы по договору № ________

от «___» ______________ 2021 г.

| № этапа | Наименование этапа работы | Срок выполнения |  | Стоимость работ (всего), руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | ФСЗН (34%) | Белгосстрах (0,09 %) | Оплата работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение маркетинговых исследований рынка, ведение переговоров с поставщиками, а также курирование процедуры закупки материалов и комплектующих. Отключение коммуникаций от лабораторного механореактора; выявление деталей, требующих замены. | 05.04.2021 | 30.04.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 2 | Оформление документов, связанных с закупкой материалов и комплектующих. Изготовление опытных образцов порошковых материалов в лабораторном механореакторе, полученных при различных условиях (продолжительности обработки, состава композиций, температуры камеры). | 01.05.2021 | 31.05.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 3 | Изучение структуры полученных порошков. Изучение структуры металла образцов, полученных наплавкой синтезированных порошков. | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 4 | Изучение влияния термообработки порошков на их текучесть и твердость; определение номинальных режимов термообработки. Разборка механореактора производительностью до 15 кг; сварка механореактора. | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 5 | Проведение экспериментов по улучшению текучести порошков, полученных в лабораторном механореакторе. Подключение коммуникаций к механореактору с производительностью до 15 кг. | 01.08.2021 | 31.08.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Анализ гранулометрического состава и формы частиц порошков, получаемых в механореакторе с производительностью до 15 кг. Сборка рамы и подшипниковых узлов нового лабораторного механореактора. | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 7 | Изучение структуры металла, полученного наплавкой порошков, изготовленных в механореакторе с производительностью до 15 кг. Сварка нового механореактора с производительностью до 15 кг. | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 8 | Подключение коммуникаций к механореактору с производительностью до 15 кг. Изготовление пробной партии порошка в механореакторе с производительностью до 15 кг. | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
| 9 | Термическая обработка опытной партии порошка и проведение операций по улучшению его текучести. Оформление общего отчета о проделанной работе. | 01.12.2021 | 15.12.2021 | 268,18 | 68,00 | 0,18 | 200 |
|  | ИТОГО: | - | - | 2413,62 | 612,00 | 1,62 | 1800 |

| Заказчик Ректор _______________ М.Е. Лустенков | Исполнитель _______________ А.С. Федосенко |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору

ПРОТОКОЛ соглашения о договорной цене на выполнение работы по договору № _______

от «__» ______________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель             Федосенко Алексей Сергеевич               .

(наименование исполнителя)

и Заказчик Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет» в лице ректора М.Е. Лустенкова                           ,

(наименование заказчика)

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы по предмету договора в сумме 2413,62 руб. (две тысячи четыреста тринадцать белорусских рублей, 62 копейки), в том числе ФСЗН (34%) – 612 руб. (шестьсот двенадцать белорусских рублей), белгосстрах (0,09%) – 1,62 руб. (один белорусский рубль, 62 копейки), оплата работы – 1800,00 руб. (одна тысяча восемьсот белорусских рублей).

| Заказчик Ректор _________________ М.Е. Лустенков |  | Исполнитель _______________ А.С. Федосенко |
| --- | --- | --- |